首开区1~9#楼进度计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋 | 目前进度 | 工序 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 |
| 1#、2#楼 | 地下室架体搭设、模板支设 | 地下室架体搭设、模板支设 | 10.30 | 11.11 |  |
| 地下室结构钢筋绑扎 | 11.03 | 11.10 |  |
| 模板、架体加固 | 11.09 | 11.11 |  |
| 地下室结构混凝土浇筑 | 11.11 | 11.12 | 出±0.00 |
| 3#、5#楼 | 筏板具备浇筑条件 | 筏板浇筑 | 11.03 | 11.04 | 待土方9#、11~12#开挖完成、钢板路铺设完成开始筏板浇筑 |
| 地下室架体搭设、模板支设 | 11.04 | 11.15 |  |
| 地下室结构钢筋绑扎 | 11.08 | 11.15 |  |
| 模板、架体加固 | 11.12 | 11.15 |  |
| 地下室结构混凝土浇筑 | 11.16 | 11.17 | 出±0.00 |
| 6#、7#楼 | 桩基单位破桩 | 桩基单位破桩 | 10.30 | 11.01 | 钢板下坑为前置 |
| 桩基检测 | 11.01 | 11.04 |  |
| 砖胎膜砌筑、粉刷 | 11.01 | 11.04 |  |
| 垫层浇筑 | 11.04 | 11.06 |  |
| 防水及保护层施工 | 11.06 | 11.09 |  |
| 筏板钢筋绑扎 | 11.10 | 11.15 |  |
| 筏板浇筑 | 11.16 | 11.17 |  |
| 地下室架体搭设、模板支设 | 11.18 | 11.30 |  |
| 地下室结构钢筋绑扎 | 11.24 | 11.30 |  |
| 模板、架体加固 | 11.27 | 11.30 |  |
| 地下室结构混凝土浇筑 | 11.30 | 11.30 | 出±0.00 |
| 8#、9#楼 | 土方单位9#楼开挖 | 土方开挖 | 10.30 | 11.01 |  |
| 桩基单位破桩 | 11.02 | 11.04 |  |
| 桩基检测 | 11.05 | 11.07 |  |
| 砖胎膜砌筑、粉刷 | 11.05 | 11.08 |  |
| 垫层浇筑 | 11.08 | 11.10 |  |
| 防水及保护层施工 | 11.11 | 11.14 |  |
| 筏板钢筋绑扎 | 11.15 | 11.19 |  |
| 筏板浇筑 | 11.19 | 11.20 |  |
| 地下室架体搭设、模板支设 | 11.21 | 12.06 |  |
| 地下室结构钢筋绑扎 | 11.27 | 12.06 |  |
| 模板、架体加固 | 12.02 | 12.06 |  |
| 地下室结构混凝土浇筑 | 12.07 | 12.08 | 出±0.00 |

首开区13~18#楼进度计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋 | 目前进度 | 工序 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 |
| 18#楼 | 基础钢筋绑扎 | 基础钢筋绑扎 | 10.30 | 11.01 |  |
| 筏板混凝土浇筑 | 11.01 | 11.01 |
| 地下室架体搭设、模板支设完成 | 11.02 | 11.13 |
| 地下室结构钢筋绑扎 | 11．08 | 11.16 |
| 模板、架体加固 | 11.16 | 11.19 |
| 地下室结构混凝土浇筑 | 11.19 | 11.20 | 出±0.00 |
| 13#楼 | 防水保护层完成 | 基础钢筋绑扎 | 11.03 | 11.07 |  |
| 筏板浇筑 | 11.07 | 11.08 |  |
| 地下室架体搭设、模板支设 | 11.09 | 11.23 |  |
| 地下室结构钢筋绑扎 | 11.15 | 11.26 |  |
| 模板、架体加固 | 11.26 | 11.29 |  |
| 地下室结构混凝土浇筑 | 11.29 | 11.30 | 出±0.00 |
| 14#楼 | 防水施工 | 防水及保护层施工 | 10.30 | 11.02 |  |
| 基础钢筋绑扎 | 11.08 | 11.12 |  |
| 筏板浇筑 | 11.13 | 11.14 |  |
| 地下室架体搭设、模板支设 | 11.15 | 11.28 |  |
| 地下室结构钢筋绑扎 | 11.21 | 12.01 |  |
| 模板、架体加固 | 12.01 | 12.04 |  |
| 地下室结构混凝土浇筑 | 12.05 | 12.06 | 出±0.00 |
| 15#、16#楼 | 土方单位15、16#楼开挖 | 土方开挖 |  |  |  |
| 砖胎膜砌筑、粉刷 | 10.30 | 10.31 |  |
| 砂石换填 | 11.01 | 11．06 |  |
| 垫层浇筑 | 11.07 | 11．09 |  |
| 防水及保护层施工 | 11.10 | 11．17 |  |
| 筏板钢筋绑扎 | 11.17 | 11.22 |  |
| 筏板浇筑 | 11.23 | 11.24 |  |
| 地下室架体搭设、模板支设 | 11.25 | 12.09 |  |
| 地下室结构钢筋绑扎 | 12.01 | 12.10 |  |
| 模板、架体加固 | 12.11 | 12.14 |  |
| 地下室结构混凝土浇筑 | 12.15 | 12.28 | 出±0.00  15#、16#穿插7D、可能因多楼号穿插施工造成的用工压力7D |