## 双周计划11.4-11.17
周工作计划 - 周期: |  | 2019.11.4-2019.11.17
[9 empty] | 2019.11.4-2019.11.10 | [6 empty] | 2019.11.11-2019.11.17
序号 | 任务描述 | 交付物 | 顾问分配 | 工作地点 | 差旅计划 | 状态 | 备注 | 项目筹备时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
[9 empty] | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17
1 | 集中下单项目开发 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-11-04 to 2019-11-08; 2019-11-11 to 2019-11-15
2 | 学习webadi并处理对应工单 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-11-04 to 2019-11-08; 2019-11-14 to 2019-11-15
3 | 学习oaf |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-15
后续工作
本周要完成的工作
| 内容 | 提交工作成果 |  | 实施方负责人 |  | 客户方确认人
| 1 | 集中下单项目表单
| 2 | 集中下单项目报表
| 3 | webadi开发
本周工作可能存在的风险
| 内容 | 风险 |  |  |  |  | 实施方负责人
1
2
3
4
5
时间显示状态
计划进行时间
实际完成时间
计划变更时间
任务完成状态
已完成
进行中
未完成

## 双周计划11.11-11.25
周工作计划 - 周期: |  | 2019.11.11-2019.11.25
[9 empty] | 2019.11.11-2019.11.17 | [6 empty] | 2019.11.18-2019.11.25
序号 | 任务描述 | 交付物 | 顾问分配 | 工作地点 | 差旅计划 | 状态 | 备注 | 项目筹备时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
[9 empty] | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24
1 | 集中下单项目开发 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-11-11 to 2019-11-15; 2019-11-18
2 | 学习webadi |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-11-15; 2019-11-18 to 2019-11-20
3 | 整理集中下单项目笔记 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-11-15; 2019-11-18
4 | 瓶箱系统挂账转货款webadi开发 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-11-15; 2019-11-20 to 2019-11-21
5 | 开发ERP计量信息系统批量覆盖数据功能 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-11-15; 2019-11-21 to 2019-11-22
6 | 押金余额明细报表开发 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-11-15; 2019-11-21 to 2019-11-22
7 | 学习oaf |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-11-15; 2019-11-18 to 2019-11-22
后续工作
本周要完成的工作
| 内容 | 提交工作成果 |  | 实施方负责人 |  | 客户方确认人
| 1 | 整理笔记
| 2 | 集中下单项目测试后修改
| 3 | webadi学习和开发
本周工作可能存在的风险
| 内容 | 风险 |  |  |  |  | 实施方负责人
1
2
3
4
5
时间显示状态
计划进行时间
实际完成时间
计划变更时间
任务完成状态
已完成
进行中
未完成

## 双周计划11.18-12.1
周工作计划 - 周期: |  | 2019.11.18-2019.12.1
[9 empty] | 2019.11.18-2019.11.24 | [6 empty] | 2019.11.25-2019.12.1
序号 | 任务描述 | 交付物 | 顾问分配 | 工作地点 | 差旅计划 | 状态 | 备注 | 项目筹备时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
[9 empty] | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01
1 | 整理集中下单项目笔记 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-11-18
2 | 瓶箱系统挂账转货款webadi开发 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-11-27 to 2019-11-28
3 | 押金余额明细报表开发 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-26
4 | plsql性能调优学习 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-29
5 | 学习oaf |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-29
后续工作
本周要完成的工作
| 内容 | 提交工作成果 |  | 实施方负责人 |  | 客户方确认人
| 1 | 整理笔记
| 2 | 集中下单项目测试后修改
| 3 |  | 押金余额明细报表开发
| 4 | webadi开发
本周工作可能存在的风险
| 内容 | 风险 |  |  |  |  | 实施方负责人
1
2
3
4
5
时间显示状态
计划进行时间
实际完成时间
计划变更时间
任务完成状态
已完成
进行中
未完成

## 双周计划11.25-12.8
周工作计划 - 周期: |  | 2019.11.25-2019.12.8
[9 empty] | 2019.11.25-2019.12.1 | [6 empty] | 2019.12.2-2019.12.8
序号 | 任务描述 | 交付物 | 顾问分配 | 工作地点 | 差旅计划 | 状态 | 备注 | 项目筹备时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
[9 empty] | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08
1 | 协助进行经销商门户的odi测试及数据同步 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-12-02 to 2019-12-03
2 | 瓶箱系统挂账转货款webadi开发 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-12-04 to 2019-12-05
3 | 集中下单项目webadi开发 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-11-28; 2019-12-02 to 2019-12-03
4 | plsql性能调优学习 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-11-29; 2019-12-02 to 2019-12-06
5 | 押金余额明细报表开发 |  |  |  |  | 已完成 | bar: 2019-11-25 to 2019-11-27
6 | 网上订单功能优化 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-12-02
后续工作
本周要完成的工作
| 内容 | 提交工作成果 |  | 实施方负责人 |  | 客户方确认人
1
2
3
4
本周工作可能存在的风险
| 内容 | 风险 |  |  |  |  | 实施方负责人
1
2
3
4
5
时间显示状态
计划进行时间
实际完成时间
计划变更时间
任务完成状态
已完成
进行中
未完成

## 双周计划12.2-12.15
周工作计划 - 周期: |  | 2019.12.9-2019.12.22
[9 empty] | 2019.12.9-2019.12.15 | [6 empty] | 2019.12.16-2019.12.22
序号 | 任务描述 | 交付物 | 顾问分配 | 工作地点 | 差旅计划 | 状态 | 备注 | 项目筹备时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
[9 empty] | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22
1 | 协助进行经销商门户的odi测试及数据同步 |  |  |  |  | 已完成 | bar: 2019-12-09
2 | 瓶箱系统挂账转货款webadi开发 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-12-18 to 2019-12-19
3 | 集中下单项目项目上线 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-12-15 to 2019-12-16
4 | plsql性能调优学习 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-12-16 to 2019-12-20
5 | 物料界面OAF部分 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-12-19 to 2019-12-20
6 | 审核平台中关于引进流程审批和变更流程审批中-销售人员 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-12-17 to 2019-12-18
本周要完成的工作
| 内容 | 提交工作成果 |  | 实施方负责人 |  | 客户方确认人
1
2
3
4
本周工作可能存在的风险
| 内容 | 风险 |  |  |  |  | 实施方负责人
1
2
3
4
5
时间显示状态
计划进行时间
实际完成时间
计划变更时间
任务完成状态
已完成
进行中
未完成

## 双周计划12.15-12.29
周工作计划 - 周期: |  | 2019.12.15-2019.12.29
[9 empty] | 2019.12.15-2019.12.22 | [6 empty] | 2019.12.23-2019.12.29
序号 | 任务描述 | 交付物 | 顾问分配 | 工作地点 | 差旅计划 | 状态 | 备注 | 项目筹备时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
[9 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28
1 | 协助进行经销商门户的odi测试及数据同步 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-12-17 to 2019-12-18
2 | 瓶箱系统挂账转货款webadi开发 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-12-24 to 2019-12-25
3 | 集中下单项目项目上线 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-12-15 to 2019-12-16
4 | plsql性能调优学习 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-12-15 to 2019-12-19; 2019-12-22 to 2019-12-26
5 | 物料审批界面字段增加 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-12-18 to 2019-12-19; 2019-12-22
6 | 工作流的学习 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-12-18 to 2019-12-19; 2019-12-24 to 2019-12-26
7 | 审核平台中关于引进流程审批和变更流程审批中-销售人员 |  |  |  |  | 进行中 | bar: 2019-12-22 to 2019-12-23
本周要完成的工作
| 内容 | 提交工作成果 |  | 实施方负责人 |  | 客户方确认人
| 1 | 物料审批新增字段后界面
| 2 | 更新后的经销商审核工作台
| 3 | 挂账转货款webadi
4
本周工作可能存在的风险
| 内容 | 风险 |  |  |  |  | 实施方负责人
1
2
3
4
5
时间显示状态
计划进行时间
实际完成时间
计划变更时间
任务完成状态
已完成
进行中
未完成